## 2023-2025
Приложение № 1
к Правилам разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", субъекта Российской Федерации
УТВЕРЖДАЮ Начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области ___________________________________ (уполномоченное лицо уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) _____________ А.С. Зайцев (подпись, инициалы и фамилия) «___» ______________________ 20___ г. М.П.
План
мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", субъекта Российской Федерации
Томская область
на 2024-2026 годы
№ п/п | Код мероприятия | Наименование мероприятия | Муниципальное образование, на территории которого реализуется мероприятие | Описание мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. рублей | Сроки реализации мероприятия |  | Объем финансирования, тыс. рублей
[6 empty] | дата начала | дата завершения | Объем произведенных расходов, тыс. рублей* | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | Бюджет муниципального образования |  |  | Необходимый объем финансового обеспечения за пределами планового периода
[9 empty] | План расходов |  |  | План расходов |  |  | План расходов
[9 empty] | текущий год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | текущий год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | текущий год | 1 год планового периода | 2 год планового периода
1 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Александровский район | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Томской области, Александровского района | 6672 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6172 | 10133.3
2 | 4.04 | Осуществление мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую средубъекта размещения отходов производства и потребления после полного выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду | Томская область, Александровский район | Осуществление мониторинга на полигоне ТБО | 189.67 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 300
3 | 10.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Александровский район | Предпроектное обследование и разработка проекта рекультивации несанкционированной свалки расположенной на 3 км. Автодороги Александровское-35 км. | 3552.07 | 2023 | 2024 | 1543.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.37 | 0 | 0
4 | 4.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Томская область, Александровский район | Выполнение работ по производству инженерных изысканий и разработке проекта рекультивации площадки полигона твердых бытовых отходов с.Александровское Александровского района Томской области | 4451.5 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4451.5 | 0 | 0
5 | 8.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха | Томская область, Александровский район | Проектирование блочно-модульной котельной мкр. Казахстан (снижение мощности с 7,44 МВт до 5 МВт и, как следствие, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух) | 12874.5 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8873.3 | 4001.2 | 0
6 | 8.02 | Озеленение | Томская область, Александровский район | Санитарная вырубка, обрезка аварийных деревьев в сельских поселениях Александровского района по заявкам Администраций сельских поселений | 900 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 200
7 | 8.02 | Озеленение | Томская область, Александровский район | Мероприятия по текущему содержанию объектов озеленения сельских поселений Александровского района | 2500 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000
План расходов муниципального образования «Александровский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17083.17 | 11623.2 | 11633.3 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Александровский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 11613.3 | 11623.18 | 11633.28 | х
8 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Асиновский район, с. Батурино | Место несанкционированного размещения отходов площадью 1,1 га, объемом 6000 куб.м, ул. Октябрьская, 43 | 2438.95 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438.95 | 0 | 0
9 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Асиновский район,д. Феоктистовка | Место несанкционированного размещения отходов площадью 0,08 га, объемом 383,9 куб.м, ул. Новая, 24 | 882.97 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.97 | 0
10 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Асиновский район, д. Мало-Жирово | Место несанкционированного размещения отходов площадью 0,5 га, объемом 300 куб.м, ул. Центральная, 11/1 | 690 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0
11 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Асиновский район, д. Латат | Место несанкционированного размещения отходов площадью 0,40206га, объемом 100 куб.м, ул. Дорожная, 13/1 | 230 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0
12 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Асиновский район, с. Филимоновка | Место несанкционированного размещения отходов площадью 0,05га, объемом 150 куб.м, вблизи земельного участка ул. Промышленная, 1 | 345 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0
13 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Асиновский район, д. Больше-Жирово | Место несанкционированного размещения отходов площадью 0,40615 га, объемом 100 куб.м, ул. Луговая, 16/1 | 230 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
14 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Асиновский район, с. Цветковка | Место несанкционированного размещения отходов площадью 0,5 га, объемом 40 куб.м, ул. Советская, 2/1 | 92 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0
15 | 8.02 | Озеленение | Томская область, г. Асино | Создание и содержание объектов озеленения | 1300 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300
16 | 8.02 | Озеленение | Томская область, Асиновский район, с. Новиковка | Создание и содержание объектов озеленения | 325 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325
17 | 8.02 | Озеленение | Томская область, Асиновский район, с. Б-Дорохово | Создание и содержание объектов озеленения | 325 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325
План расходов муниципального образования «Асиновский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438.95 | 2239.97 | 2180 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Асиновский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 2153.4 | 2153.44 | 2153.44 | х
21 | 10.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, напрвленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар | Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | 30 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
22 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории с. Бакчар (57.036980, 82.081783) | 788.94 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 259.47 | 229.47
План расходов муниципального образования «Бакчарский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 289.47 | 229.47 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Бакчарский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 184.8 | 184.82 | 184.82 | х
23 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр | Ликвидация места несанкционированного размещения отходов на территории Томской области, Верхнекетского района в р.п. Белый Яр, площадь территории 2,3 Га, объем 150 куб.м. | 160 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
24 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр | Ликвидация места несанкционированного размещения отходов на территории Томской области, Верхнекетского района в р.п. Белый Яр, площадь территории 2,3 Га, объем 150 куб.м. | 160.1 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.12
25 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга | Ликвидация места несанкционированного размещения отходов на территории Томской области, Верхнекетского района в п. Сайга, площадь территории 0,9 Га, объем 90 куб.м. | 125 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
26 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка | Ликвидация места несанкционированного размещения отходов на территории Томской области, Верхнекетского района в п. Клюквинка, площадь территории 0,5 Га, объем 100 куб.м. | 125 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
27 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка | Ликвидация места несанкционированного размещения отходов на территории Томской области, Верхнекетского района в п. Клюквинка, площадь территории 0,6 Га, объем 100 куб.м. | 160.1 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.12 | 0
28 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга | Ликвидация места несанкционированного размещения отходов на территории Томской области, Верхнекетского района в п. Катайга, площадь территории 0,2 Га, объем 50 куб.м. | 80 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
29 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка | Ликвидация места несанкционированного размещения отходов на территории Томской области, Верхнекетского района в п. Степановка, площадь территории 2 Га, объем 500 куб.м. | 964.7 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.7 | 322 | 322
План расходов муниципального образования «Верхнекетский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.7 | 482.12 | 482.12 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Верхнекетский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 482.1 | 482.12 | 482.12 | х
30 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Зырянский район | Сокращение площади несанкционированного размещения отходов в районе с. Дубровка | 123.5 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 0 | 0
31 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Зырянский район | Сокращение площади несанкционированного размещения отходов в районе с. Михайловка | 127.8 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8 | 0
32 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Зырянский район | Сокращение площади несанкционированного размещения отходов в районе с.Зырянское | 132.4 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4
План расходов муниципального образования «Зырянский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 127.8 | 132.4 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Зырянский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 123.5 | 127.8 | 132.4 | х
33 | 1.01 | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах | Томская область, Каргасокский район | Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий в сельских поселениях Каргасокского района по заявкам Администраций сельских поселений | 3600 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200
34 | 1.02 | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Томская область, Каргасокский район | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на выявленных объектах в сельских поселениях Каргасокского района по заявкам Администраций сельских поселений | 3600 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200
35 | 1.03 | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Томская область, Каргасокский район | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на выявленных объектах в сельских поселениях Каргасокского района по заявкам Администраций сельских поселений | 56970.2 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18992.1 | 18990.1 | 18988
36 | 1.04 | Осуществление контроля и приемки проведенных работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде | Томская область, Каргасокский район | Осуществление контроля и приемки проведенных работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде на выявленных объектах в сельских поселениях Каргасокского района по заявкам Администраций сельских поселений | 900 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
37 | 8.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха | Томская область, Каргасокский район | Проектирование блочно-модульной котельной "Южная" с.Каргасок, пер. Южный, 51 (снижение мощности с 14 МВт до 10 МВт и, как следствие, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух) | 20000 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
38 | 8.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха | Томская область, Каргасокский район | Разработка ПСД «Реконструкция котельных «Центральная» и "Восточная" в с. Каргасок Каргасокского района Томской области» | 20000 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
39 | 8.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха | Томская область, Каргасокский район | Разработка проектно-сметной документации на объект: «Строительство автономного источника теплоснабжения на природном газе для МБОУ «Каргасокский д/сад №1» в с. Каргасок Каргасокского района Томской области» | 20000 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
40 | 8.02 | Озеленение | Томская область, Каргасокский район | Санитарная вырубка, обрезка аварийных деревьев в сельских поселениях Каргасокского района по заявкам Администраций сельских поселений | 1500 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
41 | 8.02 | Озеленение | Томская область, Каргасокский район | Благоустройство общественных мест (Парк Победы, Сквер у Ленина, Площадь возле автовокзала, Сквер на набережной р. Обь по ул. Пушкина в с. Каргасок и т.д.). Посадка зеленых насаждений, содержание клумб и травяного покрова | 3000 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
42 | 10.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Каргасокский район | Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в сельских поселениях Каргасокского района по заявкам Администраций сельских поселений | 300 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
43 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Каргасокский район | Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов в сельских поселениях Каргасокского района по заявкам Администраций сельских поселений | 30000 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
Прогноз расходов муниципального образования «Каргасокский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53292.1 | 53290.1 | 53288 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Каргасокский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 53292.1 | 53290.1 | 53288 | х
44 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Кожевниковский район, с. Сафроновка | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов в окрестностях д.Сафроновка Кожевниковского района Томской области. (70:07:0100038:824) | 464.6 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.6 | 0 | 0
45 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Кожевниковский район, с. Десятово | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов в окрестностях д. Десятово Кожевниковского района Томской области (70:07:0100038:823) | 476.9 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.9 | 0
46 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Кожевниковский район, с. Астраханцево | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов в окрестностях д. Астраханцево, Кожевниковского района Томской области (70:07:0100040:118) | 489.8 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.8
План расходов муниципального образования «Кожевниковский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.6 | 476.9 | 489.8 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Кожевниковский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 464.6 | 476.9 | 489.8 | х
46 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Колпашевский район, Новоселовское сельское поселение | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Колпашевского района по заявкам поселений | 3566.64 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 1188.62 | 1210.02
План расходов муниципального образования «Колпашевский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 1188.62 | 1210.02 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Колпашевский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 1168 | 1188.62 | 1210.02 | х
47 | 3.02 | Организация и проведение акций по посадке леса | Томская область, Кривошеинский район | Посадка деревьев | 706.58 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5 | 235.54 | 235.54
План расходов муниципального образования «Кривошеинский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5 | 235.54 | 235.54 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Кривошеинский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 235.5 | 235.54 | 235.54 | х
48 | 10.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Молчановский район | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на территории Молчановского района, с. Молчаново, ул. Степная, 5/3 N 56.5839 E 83.7597 | 159.7 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7 | 0 | 0
49 | 10.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Молчановский район | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на территории Молчановского района, памятник природы "Суйгинский лесопарк" N 57.87524 E 84.39389 | 159.7 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7 | 0
50 | 10.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Молчановский район | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на территории Молчановского района, памятник природы "Суйгинский лесопарк" N 57.87519 E 84.39410 | 159.7 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7
План расходов муниципального образования «Молчановский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7 | 159.7 | 159.7 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Молчановский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 159.7 | 159.68 | 159.68 | х
51 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Парабельский район | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Парабельского района по заявкам сельских поселений | 36912.3 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36912.3 | 0 | 0
52 | 8.02 | Озеленение | Томская область, Парабельский район | Санитарная вырубка, обрезка аварийных деревьев в сельских поселениях Парабельского района по заявкам Администраций сельских поселений | 1786.5 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786.5 | 0 | 0
53 | 8.02 | Озеленение | Томская область, Парабельский район | Благоустройство общественных мест (Парк семейного отдыха, Лыжная база и т.д.). Посадка зеленых насаждений и содержание клумб | 500 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
54 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Парабельский район | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Парабельского района по заявкам сельских поселений | 31214.9 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31214.9 | 0
55 | 8.02 | Озеленение | Томская область, Парабельский район | Санитарная вырубка, обрезка аварийных деревьев в сельских поселениях Парабельского района по заявкам Администраций сельских поселений | 7995.2 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7995.2 | 0
56 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Парабельский район | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Парабельского района по заявкам сельских поселений | 25614.34 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25614.34
57 | 8.02 | Озеленение | Томская область, Парабельский район | Санитарная вырубка, обрезка аварийных деревьев в сельских поселениях Парабельского района по заявкам Администраций сельских поселений | 20411.25 | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6803.75 | 13607.5
План расходов муниципального образования «Парабельский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39198.8 | 46013.85 | 39221.84 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Парабельский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 39198.8 | 39210.14 | 39221.84 | х
58 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Первомайский район, Первомайское сельское поселение | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Первомайского района по заявкам сельских поселений | 4271.8 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910.9 | 673.6 | 687.3
План расходов муниципального образования «Первомайский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910.9 | 673.6 | 687.3 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Первомайский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 660.5 | 673.6 | 687.3 | х
59 | 8.02 | Озеленение | Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет | Благоустройстрово сквера "Выпускников", посадка кустарников, саженцев. | 12.3 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 4.2
60 | 8.02 | Озеленение | Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет | Организация благоустройства территории сквера "Юбилейный", расположенного по адресу с. Тегульдет, ул. Пушкина 2б | 93 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31
61 | 8.02 | Озеленение | Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет | Санитарная вырубка, обрезка, вырубка аварийных деревьев, посадка саженцев в сельском поселении | 187.1 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 61.6 | 61.6
62 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Тегульдетский район | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Томской области, Тегульдетского района в окрестностях п. Белый Яр (70:13:0100002:593); с. Тегульдет, (70:13:0100016:125); п. Берегаево (70:13:0100015:196); п. Черный Яр (70:13:0100016:612) | 164.7 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 55.6 | 61.5
План расходов муниципального образования «Тегульдетский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5 | 152.3 | 158.3 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Тегульдетский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 146.5 | 152.28 | 158.28 | х
63 | 8.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха | Томская область, Томский район | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха (Перевод котельного оборудования с угольного топлива на экологическое чистое топливо) | 15000 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 6000
64 | 8.01 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха | Томская область, Томский район | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха (Строительство, реконструкция канализационных очистных сооружений) | 27662.9 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5543.4 | 11489.2 | 10630.3
65 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Томский район | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Томской области, Томского района | 15810.08 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9810 | 3000.04 | 3000.04
План расходов муниципального образования «Томский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19353.4 | 19489.24 | 19630.34 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Томский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 19353.4 | 19489.24 | 19630.34 | х
66 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Чаинский район, Коломинское сельское поселение | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в с. Коломинские Гривы | 258.73 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.73 | 0 | 0
67 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Чаинский район, Коломинское сельское поселение | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в окрестностях с. Леботёр Чаинского района по предостережению Россельхознадзора | 401.08 | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1 | 218.98
План расходов муниципального образования «Чаинский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.73 | 182.1 | 218.98 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Чаинский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 180.1 | 182.1 | 184.2 | х
68 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Шегарский район, с. Нащеково | Ликвидация несанкционированных свалок площадью 0,8 га | 1727 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 1144 | 0
69 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, Шегарский район, с. Гынгазово | Ликвидация несанкционированных свалок площадью 0,8 га | 1648.98 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 1165.98
70 | 8.02 | Озеленение | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково | Благоустройстрово парка Победы , посадка кустарников саженцев: клён Гиннала, липа мелколистная, рябина обыкновенная, ива шаровидная, ива блестящая | 122 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0
План расходов муниципального образования «Шегарский район» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 1166 | 1165.98 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Шегарский район» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 1166 | 1165.98 | 1165.98 | х
71 | 1.03 | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Томская область, г. Томск | Работы по рекультивации полигона ТБО в окр. Новомихайловки | 1007219.85 | 2020 | 2024 | 347949.6 | 193887 | 0 | 0 | 100623 | 0 | 0 | 33541 | 0 | 0 | 331219.25
72 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, г. Томск | Ликвидация выявленных несанкционированных свалок | 19971.96 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775.4 | 0 | 0 | 582.4 | 8804.96 | 8809.2
План расходов муниципального образования «Город Томск» (всего) | [8 empty] | 193887 | 0 | 0 | 102398.4 | 0 | 0 | 34123.4 | 8804.96 | 8809.2 | 331219.25
Прогноз доходов муниципального образования «Город Томск» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 8800.9 | 8804.96 | 8809.16 | х
73 | 8.02 | Озеленение | Томская область, городской округ Стрежевой | Санитарная вырубка, обрезка, вырубка аварийных деревьев, посадка саженцев в микрорайонах города | 5069.32 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.44 | 1756.44 | 1656.44
74 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, городской округ Стрежевой | Ликвидация выявленных несанкционированных свалок | 6395.08 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.36 | 2198.36 | 2098.36
75 | 4.02 | Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов | Томская область, городской округ Стрежевой | Контроль атмосферного воздуха, почв | 400 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200
Прогноз расходов муниципального образования «Город округ Стрежевой» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954.8 | 3954.8 | 3954.8 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Город округ Стрежевой» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 3954.8 | 3954.76 | 3954.76 | х
76 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область, г. Кедровый | Ликвидация выявленных несанкционированных свалок | 170.38 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 37.74 | 37.74
План расходов муниципального образования «Город Кедровый» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 37.74 | 37.74 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Город Кедровый» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 37.7 | 37.74 | 37.74 | х
77 | 6.02 | Установка аншлагов (информационных щитов) на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях | Городской округ ЗАТО Северск, пос. Самусь | Ремонт и восстановление информационных аншлагов на особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ) местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" | 54.46 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 14.74 | 14.74
78 | 6.03 | Проведение мероприятий в области охраны среды на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения | Городской округ ЗАТО Северск, пос. Самусь | Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" | 574 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 98 | 98
79 | 6.03 | Проведение мероприятий в области охраны среды на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения | Городской округ ЗАТО Северск, пос. Самусь | Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года на ООПТ местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" | 2743.93 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.81 | 709.39 | 709.39
80 | 8.02 | Озеленение | Городской округ ЗАТО Северск, г. Северск | Посадка саженцев деревьев и кустарников, в том числе в рамках акции "Посадки свое дерево" | 2524.7 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.38 | 630.84 | 630.84
81 | 8.02 | Озеленение | городской округ ЗАТО Северск, г.Северск | Мероприятия по текущему содержанию объектов озеленения города | 8080.96 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020.24 | 2020.24 | 2020.24
82 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Городской округ ЗАТО Северск, г. Северск | Ликвидация мест несанкционированного хранения отходов в г. Северске | 14787.47 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527.88 | 3236.4 | 3645.22
83 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Городской округ ЗАТО Северск, пос. Самусь | Ликвидация мест несанкционированного хранения отходов на ООПТ местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" | 400 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
84 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Городской округ ЗАТО Северск, пос. Самусь, пос. Орловка, дер. Кижирово, дер. Семиозерки | Ликвидация мест несанкционированного хранения отходов на внегородских территориях ЗАТО Северск | 1732 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.64 | 246.5 | 246.5
План расходов муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» (всего) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8863.18 | 7056.11 | 7464.93 | х
Прогноз доходов муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» (всего) | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | 4289.8 | 4308.16 | 4326.88 | х
85 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов на территории Томской области | 190785.43 | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 88200.03 | 102585.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00
86 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Томская область | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, несанкционированно размещенных на территории земель лесного фонда | 14256.47 | 2025 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14256.47 | 0 | 0 | 0 | 0
План расходов Томской области (всего) | [8 empty] | х | х | х | 102398.4 | 102456.5 | 102585.4 | х | х | х | х
Прогноз доходов Томской области (всего)*** | [8 empty] | х | х | х | 102398.4 | 102456.5 | 102585.4 | х | х | х | х
План расходов (всего) | [8 empty] | 193887 | 0 | 0 | 102398.4 | 102456.5 | 102585.4 | 186146.83 | 157644.12 | 151389.76 | 331219.25
Прогноз доходов (всего) | [8 empty] | 193887 | 0 | 0 | 102398.4 | 102456.5 | 102585.4 | 147665.5 | 147901.16 | 148145.58 | х
* указывается объем расходов, произведенных до текущего года. Для плана, утверждаемого в 2022 году, указывается объем расходов, произведенных до 01.09.2022
** указывается объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете (проектом федерального закона о федеральном бюджете)
*** указывается сумма прогнозируемых поступлений в соответствующий бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, а также суммы административных штрафов, установленных законами субъектов Российской Федерации за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований
Исполнитель: Немировская Елена Викторовна, Орлов Алексей Дмитриевич, Коростелев Александр Васильевич 3822-903847 (дата составления 25.06.2024)