
Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам
	Наименование
мероприятия
	Коды классификации 
расходов бюджетов
	План 
(тыс. руб.)
	Факт 
(тыс. руб.)
	Отклонение
	Причины  
отклонений

	
	
раздел,
подраздел
	
целевая   
статья
	
вид  
расходов
	
	
	тыс. руб., (гр.  5 - гр. 6)
	%, (гр. 6 / гр. 5 x 100 -100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Организация и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды 
	0603

0603
	4112000

4100100
	611-612

244


	4784,1

2990,0
	5862,1

2990,0
	-1078,0


	13,8


	Выделены дополнительные средства из областного бюджета на иные цели (субсидия бюджетному учреждению на приобретение основных средств и запасных частей)

	2. Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий областного значения (ООПТ)
	0603
	4100100

4112000
	611

612
	15611,7
	15611,7
	
	
	

	3. Ведение Красной книги Томской области
	0603
	4100100
	611
	185,0
	185,0
	
	
	

	4. Организация развития системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Томской области
	0603
	4100100

4112000
	611

612
	5068,1
	5068,1
	
	
	

	5. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Томской области
	0603
	4100100

4112000
	611

612
	1834,5
	1834,5
	
	
	

	6. Ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду
	0603
	4100100

4112000
	611

612
	1467,8
	1467,8
	
	
	

	7. Сбор и анализ информации, создание и ведение электронных банков данных, ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды


	0603
	4100100

4112000
	611

612
	2626,4
	2626,4
	
	
	

	8. Химико-аналитическое обеспечение государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)
	0603
	4100100

4112000
	611

612
	13932,0
	13932,0
	
	
	

	9. Аналитическое сопровождение контроля радиационной обстановки Томской области
	0603
	4100100

4112000
	611

612
	5664,4
	5664,4
	
	
	

	Итого по ВЦП
	54164,0
	55242,0
	
	
	


Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

	
	Наименование  
показателя
	Единицы 
измерения
	Значения показателя
в 2012 году
	Отклонение  
%, (гр. 5 / гр. 4 x 100 -100)
	Причины   
отклонений

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Организация и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды
	Показатель объема:

Количество реализуемых областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды
	Единица


	102


	102
	-
	

	
	Показатель качества:

 доля организаций бюджетной сферы, обеспеченных природоохранными разрешительными документами
	Единица


	62
	62,3
	0,48 
	

	2. Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий областного значения (ООПТ)
	Показатель объема:

количество мероприятий по обеспечению функционирования ООПТ
	Единица


	1775


	1813
	2,14
	

	
	Показатель качества:

- доля площади ООПТ в общей площади Томской области; 
	%
	3,45
	3,4
	-1,45
	

	
	количество биотехнических сооружений на единицу площади зоологических заказников
	Единица/

тыс. га
	1,0
	1,05
	5
	

	3. Ведение Красной книги Томской области
	Показатель объема:

количество обследованных редких и исчезающих видов животных и растений
	Единица
	10
	10
	-
	

	4. Организация развития системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Томской области
	Показатель объема:

Количество мероприятий  в области экологического образования и формирования экологической культуры
	Единица


	575


	590
	2,6
	

	
	Показатель качества:

- доля учреждений, реализующих экологические проекты и программы в дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях общего, начального и среднего профессионального, дополнительного и высшего образования, библиотеках; 
	%


	52


	54
	3,8
	

	
	количество общественных экологических организаций и инициативных групп
	Единица
	30
	30
	-
	

	5. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Томской области
	Показатель объема:

- количество публикаций экологических материалов.
	Единица
	1250
	1483
	18,64
	Увеличение показателей  произошло в связи с появлением  новых печатных СМИ и новостных сайтов, с которыми установлены тесные контакты (газета «Универ CITY», сайты «Томский обзор», «vtomske.ru» и т.д.).

	
	Показатель качества:

- количество обращений пользователей к информационному сайту департамента
	Единица/день
	90
	180
	100
	Количество посещений сайта департамента увеличилось за счет создания «Зеленого блога» и проведения интернет-конкурса «Семь чудес природы Томской области»

	6. Ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду
	Показатель объема:

- количество объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, подлежащих учету
	Единица


	3600


	3295
	-8,5
	Уменьшение количества объектов произошло в связи с их ликвидацией, а также подключением объектов к централизованному отоплению. 

	
	Показатель качества:

- доля природопользователей, предоставивших информацию по объектам и источникам негативного воздействия на окружающую среду в установленные сроки
	%
	91
	84
	-7,7
	


[image: image1.jpg]7. C6op u aHanu3 IMokasatens o6bema: Enunnna 17 17
UHOpMALMH, CO3/IaHHE U |- KOJIMYECTBO GaHKOB

BEJIEHHE 3JIEKTPOHHBIX naunseix, UC u TUC-

6aHkoB JaHHbIX, [ UC- MPHUJIOKEHUH O COCTOSIHUH

MPUIIOKEHHI O COCTOSIHUM | IPHPOIHBIX PECYpPCOB U

[PUPOAHBIX PECYPCOB K OKpY’KaroLei Cpezibl

OKpY>Karouei cpesipl

8. Xumuko- IMokasarens obbema:

aHAJIMTHYECKOE - KOJIMYECTBO Enununa 5822 5822
obecrneueHue onpeeNeHui

rOCY/lapCTBEHHOIO XUMHYECKOr0 KOHTPOJIS

KOHTpOJIS B obyiacTH

OXpaHbl OKpyKatoIei

cpe/pl (roCy1apCTBEHHOTO

9KOJIOTHYECKOT0

KOHTPOJIs1)

9. AHanuTHueckoe IMoka3atens o6beMa:

COMPOBOXK/IEHHE KOHTPOJIS | - KOJIMYECTBO OTOOPaHHBIX Enununa 68 68

pazMaLHOHHOM
obcranoBku Tomckoi
obnacti

M POaHATU3HPOBAHHBIX
po6 BOJIbI, MOUBEI,
BO3/yXa Ha COJepIKaHHe
PaMOHYKIIMIOB

OtBeTcTBeHHBII 3a peanu3anuio BLTT

O.U. Ko63aps




PAGE  
5

