	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начальник Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Томской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	____________________________ 
	А.М. Адам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"____"__________ __г. № ______
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ВЦП СБП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду и воспроизводства объектов животного мира 

на территории заказников Томской области

	(наименование ВЦП)

	
	

	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

	(наименование СБП)

	
	

	Дата проведения мониторинга:
	16.01.2012


	NN
пп
	Наименование   
мероприятия
	Сроки 
исполнения
	Показатели результатов деятельности
	Объем бюджетных расходов
(тыс. руб.)

	
	
	
	наименование   
показателя
	единица 
измерения
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение 
(%)
	причины    
отклонений и     
факторы,   
негативно 
влияющие на
реализацию 
ВЦП
	предложения по
повышению     
результативности   
ВЦП
	код  
классификации
	плановое
значение
	фактическое
значение   
	отклонение 
(%)   

	1.1
	Осуществление государственного экологического контроля
	01/2011–12/2013
	1. Количество плановых и внеплановых проверок и рейдов
	ед.
	1000
	1842
	+84
	Увеличение количества рейдов
	
	211-340
	66177,0


	82689,9
	+25

	
	
	
	2. Количество проб химического контроля
	ед.
	5850
	9746
	+66
	Увеличение работ по мониторингу водных объектов
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Объем штрафов, претензий (исков), взысканных в доход местных бюджетов за нарушение природоохранного законодательства
	млн.руб.
	4,0
	5,0
	+25
	Увеличение эффективности работы, оплата штрафов 2010 года, взыскание приставами долгов по штрафам 
	
	
	
	
	

	1.2
	Осуществление контроля состояния окружающей среды и радиационной обстановки
	01/2011–12/2013
	Количество проб радиационного контроля
	ед.
	67
	71
	+6
	Внеплановая работа по обращениям граждан
	
	
	
	
	

	1.3
	Сопровождение осуществления государственного экологического контроля и радиационной обстановки
	01/2011–12/2013
	Количество созданных и регулярно пополняемых баз данных, реестров и ГИС
	ед.
	12
	12
	0
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Обеспечение экономического регулирования воздействия на окружающую среду 
	01/2011–12/2013
	Обеспеченность природопользователей разрешительными документами на выброс загрязняющих веществ
	%
	92,8
	92,8
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество разработанных нормативных документов для организаций бюджетной сферы
	ед.
	96
	96
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество организаций, разработавших режимы работы в период НМУ
	ед.
	24
	24
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Кол-во проверенных АЗС
	ед.
	30
	30
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество

обучающих семинаров по организации производственного контроля на предприятиях 
	ед.
	4
	4
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внедрение новых установок (технологий) по переработке отходов
	ед.
	2
	2
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование 
	тыс. тонн
	192
	193
	0
	
	
	
	
	
	

	2
	Развитие экологического образования и воспитания населения, развитие общественной активности по решению местных экологических проблем


	01/2011–12/2013
	Количество учреждений, реализующих экологические проекты и программы 
	ед.
	450
	465
	+3
	Увеличилось количество экологических конкурсов и проектов
	
	211-340
	9009
	9009
	0

	
	
	
	Количество проведенных общественных экологических мероприятий и участников
	ед.
	500
	540
	+8
	Увеличилось количество участников и мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	чел.
	100000
	159450
	+59
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество обращений пользователей к информационному сайту департамента 
	посещений в день
	80
	100
	+25
	На сайте больше размещается социально-значимой информации
	
	
	
	
	

	3
	Обеспечение охраны животного мира и его воспроизводства
	01/2011–12/2013
	Количество   объектов, приведенных в соответствие с действующим законодательством
	ед.
	10
	10
	0
	
	
	211-340
	7310
	7310
	0

	
	
	
	Количество объектов, которым придан статус ООПТ
	ед.
	1
	0
	-100
	Отсутствие заинтересованности органов местного самоуправления.

Работа перенесена на 2012
	
	
	
	
	

	
	
	
	Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади Томской области
	%
	3,4
	3,4
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество рейдов
	ед.
	400
	1125
	+181
	Увеличение годового плана
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество

установленных аншлагов
	ед.
	180
	306
	+70
	Увеличение годового плана
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество созданных убежищ, гнезд
	ед.
	60
	209
	+248
	Увеличение годового плана
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество созданных площадок, солонцов
	ед.
	216
	274
	+26
	Увеличение годового плана
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проведение

учетных маршрутов
	ед.
	122
	122
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество уничтоженных волков
	ед.
	10
	10
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество уничтоженных медведей
	ед.
	5
	5
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Доля выданных квот в общем объеме квот на добычу  (вылов) водных биоресурсов для Томской области
	%
	73,5
	94
	+28
	Увеличение потребности пользователей в использовании водных биоресурсов
	
	
	
	
	


Ответственный за мониторинг реализации ВЦП







И.Г.Тарасов
Ответственный за реализацию ВЦП








Г.И. Мершина
PAGE  

