	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начальник Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Томской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	____________________________ 
	А.М. Адам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"____"__________ __г. № ______
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ВЦП СБП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду и воспроизводства объектов животного мира 

на территории заказников Томской области

	(наименование ВЦП)

	
	

	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

	(наименование СБП)

	
	

	Дата проведения мониторинга:
	12.07.2010


	NN
пп
	Наименование   
мероприятия
	Сроки 
исполнения
	Показатели результатов деятельности
	Объем бюджетных расходов
(тыс. руб.)

	
	
	
	наименование   
показателя
	единица 
измерения
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение 
(%)
	причины    
отклонений и     
факторы,   
негативно 
влияющие на
реализацию 
ВЦП
	предложения по
повышению     
результативности   
ВЦП
	код  
классификации
	плановое
значение
	фактическое
значение   
	отклонение 
(%)   

	1.1
	Осуществление государственного экологического контроля
	01/2010–12/2012
	1. Количество плановых и внеплановых проверок и рейдов
	ед.
	500
	1094
	+118
	Увеличение внеплановых проверок (рейдов)
	
	211-340
	51117,9
	По итогам за год
	

	
	
	
	2. Объем штрафов, претензий (исков), взысканных в доход местных бюджетов за нарушение природоохранного законодательства
	млн.
руб.
	1,5
	1,57
	0
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Осуществление контроля состояния окружающей среды и радиационной обстановки
	01/2010–12/2012
	Количество проб радиационного контроля
	ед.
	31
	31
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество проб химического контроля
	ед.
	2414
	3358
	+39
	Внеплановая работа с прокуратурой, по несанкционированным сбросам в Ушайку
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество созданных и регулярно пополняемых баз данных, реестров и ГИС
	ед.
	15
	15
	0
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Обеспечение экономического регулирования воздействия на окружающую среду 
	01/2010–12/2012
	Обеспеченность природопользователей разрешениями на выброс загрязняющих веществ
	%
	92,8
	92.8
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество разработанных нормативных документов для организаций бюджетной сферы
	ед.
	24
	39
	162,5
	Внеплановая работа по исполнению поручений дней департамента
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ 
	тыс. тонн
	131,1
	131,1
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Кол-во проверенных АЗС
	ед.
	32
	По итогам за год
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внедрение новых установок (технологий) по переработке отходов
	ед.
	2
	По итогам за год
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Доля водопользователями, осуществляющих ведение  регулярных наблюдений за водными объектами
	%
	100
	По итогам за год
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование 
	тыс. тонн
	171
	По итогам за год
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Развитие экологического образования и воспитания населения, развитие общественной активности по решению местных экологических проблем


	01/2010–12/2012
	Количество учреждений, реализующих экологические проекты и программы 
	ед.
	110
	127
	+15
	Увеличение количества конкурсов
	
	211-340
	8538
	По итогам за год
	

	
	
	
	Количество проведенных общественных экологических мероприятий и участников
	ед.
	350
	450
	+28
	Увеличение количества мероприятий и участников
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	чел.
	15000
	25000
	+66
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество обращений пользователей к информационному сайту департамента 
	посещений в день
	50
	115
	+130
	Выставление на сайт нужной и интересной информации для населения (итоги конкурсов, аукционов и др.)
	
	
	
	
	

	3
	Обеспечение охраны животного мира и его воспроизводства
	01/2010–12/2012
	Количество объектов, которым придан статус ООПТ
	ед.
	1
	По итогам за год
	
	
	
	211-340
	5281
	По итогам за год
	

	
	
	
	Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади Томской области
	%
	3,3
	По итогам за год
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество созданных убежищ, гнезд
	ед.
	60
	126
	+110
	Повышение эффективности работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество созданных площадок, солонцов
	ед.
	40
	130
	+225
	Повышение эффективности работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество рейдов
	ед.
	380
	541
	+42
	Повышение плановых показателей и эффективности работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество

установленных аншлагов
	ед.
	63
	105
	+66
	Повышение эффективности работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проведение

учетных маршрутов
	ед.
	58
	136
	+134
	Повышение эффективности работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	Доля выданных квот в общем объеме квот на добычу  (вылов) водных биоресурсов для Томской области
	%
	73
	83
	+13
	Повышение эффективности работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  

