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	Обеспечение комплексного государственного контроля выполнения требований природоохранного законодательства

	(наименование ВЦП)

	
	

	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

	(наименование СБП)

	
	

	Дата проведения мониторинга:
	


	NN
пп
	Наименование   
мероприятия
	Сроки 
исполнения
	Показатели результатов деятельности
	Объем бюджетных расходов
(тыс. руб.)

	
	
	
	наименование   
показателя
	единица 
измерения
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение 
(%)
	причины    
отклонений и     
факторы,   
негативно 
влияющие на
реализацию 
ВЦП
	предложения по
повышению     
результативности   
ВЦП
	код  
классификации
	плановое
значение
	фактическое
значение   
	отклонение 
(%)   

	1
	Проведение плановых и внеплановых проверок по соблюдению физическими и юридическими лицами природоохранного законодательства 
	01/2008–12/2008
	1. Количество плановых и внеплановых проверок и рейдов
	ед.
	1500
	1713
	+14
	Увеличение внеплановых проверок (рейдов)
	
	211-340
	
	
	

	
	
	
	2. Доля проверенных лицензий (договоров, решений) в общем количестве лицензий (договоров) в сфере водопользования
	%
	10
	0
	-100
	Изменение федерального законодательства, 98% объектов стали объектами федерального контроля
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Доля проверенных лицензий на пользование ОПИ в общем количестве выданных лицензий на пользование ОПИ
	%
	45
	53
	+17
	Увеличение внеплановых проверок (рейдов)
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Объем штрафов, претензий (исков), взысканных в доход местных бюджетов за нарушение природоохранного законодательства
	млн.руб.
	3,1
	4,7
	+51
	Оплата штрафов ОАО «Томскнефть» после судов 2007-2008 г.

Увеличение поступивших на рассмотрение дел из УВД и прокуратуры
	
	
	
	
	

	2
	Создание и ведение электронных баз данных, реестров и географических информационных систем, обеспечивающих деятельность по осуществлению государственного контроля
	01/2008– 12/2008
	Количество созданных и регулярно пополняемых баз данных, реестров и ГИС
	ед.
	14
	14
	0
	
	
	211-340
	
	
	

	
	
	
	Количество отчетов недропользователей
	ед.
	600
	689
	+14
	Отчеты новых недропользователей
	
	
	
	
	

	3
	Осуществление радиационного контроля
	01/2008– 12/2008
	Количество источников излучения, подлежащих учету и контролю
	ед.
	480
	480
	0
	
	
	211-340
	
	
	

	
	
	
	Количество проб
	ед.
	65
	150
	+130
	Выполнение платных услуг
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество стационарных постов контроля радиационной обстановки
	ед.
	20
	20
	0
	
	
	
	
	
	

	4
	Осуществление контроля состояния окружающей среды
	01/2008– 12/2008
	Количество стационарных постов контроля  экологической обстановки
	ед.
	2
	63
	+3050
	Новые посты мониторинга в Томске, Колпашево и Стрежевом (детские площадки, перекрестки, р. Ушайка)
	
	211-340
	
	
	

	
	
	
	Количество проб
	ед.
	6500
	9866
	+51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  

