	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начальник Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Томской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	____________________________ 
	А.М. Адам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"____"__________ __г. № ______
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	МОНИТОРИНГ ВЦП СБП за 2008 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение комплексного государственного контроля выполнения требований природоохранного законодательства

	(наименование ВЦП)

	
	

	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

	(наименование СБП)

	
	

	Дата проведения мониторинга:
	13.01.2009


	NN
пп
	Наименование   
мероприятия
	Сроки 
исполнения
	Показатели результатов деятельности
	Объем бюджетных расходов
(тыс. руб.)

	
	
	
	наименование   
показателя
	единица 
измерения
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение 
(%)
	причины    
отклонений и     
факторы,   
негативно 
влияющие на
реализацию 
ВЦП
	предложения по
повышению     
результативности   
ВЦП
	код  
классификации
	плановое
значение
	фактическое
значение   
	отклонение 
(%)   

	1
	Проведение плановых и внеплановых проверок по соблюдению физическими и юридическими лицами природоохранного законодательства 
	01/2008–12/2008
	1. Количество плановых и внеплановых проверок и рейдов
	ед.
	1500
	1692
	+12
	Внеплановая работа по жалобам и требованиям прокуратуры
	
	211-340
	29580,1
	29528,1
	-0,2

	
	
	
	2. Доля проверенных лицензий (договоров, решений) в общем количестве лицензий (договоров) в сфере водопользования
	%
	10
	12
	+20
	Внеплановая работа по ликвидации выпусков в р. Ушайку
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Доля проверенных лицензий на пользование ОПИ в общем количестве выданных лицензий на пользование ОПИ
	%
	44
	45
	+2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Объем штрафов, претензий (исков), взысканных в доход местных бюджетов за нарушение природоохранного законодательства
	млн.руб.
	3,1
	4,0
	+29
	Увеличение суммы наложенных штрафов
	
	
	
	
	

	2
	Создание и ведение электронных баз данных, реестров и географических информационных систем, обеспечивающих деятельность по осуществлению государственного контроля
	01/2008– 12/2008
	Количество созданных и регулярно пополняемых баз данных, реестров и ГИС
	ед.
	12
	12
	0
	
	
	211-340
	4778,2
	4769,8
	-0,2

	
	
	
	Количество отчетов недропользователей
	ед.
	600
	632
	+5
	
	
	
	
	
	

	3
	Осуществление радиационного контроля
	01/2008– 12/2008
	Количество источников излучения, подлежащих учету и контролю
	ед.
	480
	480
	0
	
	
	211-340
	2096,6
	2092,9
	-0,2

	
	
	
	Количество проб
	ед.
	60
	145
	+141
	Превышение за счет непланового анализа проб ТЦГМС
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество стационарных постов контроля радиационной обстановки
	ед.
	18
	18
	0
	
	
	
	
	
	

	4
	Осуществление контроля состояния окружающей среды
	01/2008– 12/2008
	Количество стационарных постов контроля  экологической обстановки
	ед.
	2
	45
	+2150
	Внеплановые посты мониторинга
	
	211-340
	6420,8
	6409,5
	-0,2

	
	
	
	Количество проб
	ед.
	5821
	11421
	+96
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  

